## 2015-11-20计划
开发高速公路功能需求 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 任务人员 | 备注 | 完成情况
对大场景下三维模型进行LOD处理 | 2015-11-15 | 2015-11-19 | 龚来恩 | 提升加载三维模型的速度 以及浏览大场景时的流畅性 | 已完成
用鼠标选择三维模型，显示属性信息 | 2015-11-20 | 2015-11-27 | 龚来恩 |  | 已支持
修改为以视点为原点旋转 | 2015-11-30 | 2015-12-04 | 龚来恩 | 目前为以视图中心为原点旋转，这样的用户体验不好 | 已完成
搭建高速公路演示系统 | 2015-12-07 | 2015-12-09 | 龚来恩 |  | 完成90%
编写EV三维平台的说明和功能特性材料 | 2015-12-10 | 2015-12-11 | 龚来恩 |  | 未开始
升级点云展示控件
按照八叉树方式重新切割点云数据 | 2015-11-23 | 2015-11-25 | 杨怀坡 |  | 进行中
编写程序把切割点云数据转换成三维平台支持格式，并测试加载性能 | 2015-12-14 | 2015-12-16 |  |  | 进行中
计划外工作
模型平面坐标转球面坐标 | 2015-12-09 | 2015-12-16 | 龚来恩 | 总体接边已完成，接边区域有0.1米缝隙问题 | 基本完成

## 2015-12-16计划
平台功能 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 任务人员 | 备注 | 状态
按照八叉树方式重新切割点云数据 | 2015-12-16 | 2015-12-18 | 龚来恩
编写程序把切割点云数据转换成三维平台支持格式，并测试加载性能 | 2015-12-19 | 2015-12-21 | 龚来恩
编写EV三维平台的说明和功能特性材料 | 2015-12-22 | 2015-12-24 | 龚来恩
开发距离量测功能 | 2015-12-25 | 2015-12-27 | 龚来恩